## Sheet1
ID | 진척률 | 작업 이름 |  |  |  |  | 기간 | 시작날짜 | 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름
1 | 0% | 위드마이펫 개발 프로젝트 |  |  |  |  | 245일 | 2023-09-01(금) | 2024-08-30(금)
2 | 0% |  | 계획 수립 |  |  |  | 16일 | 2023-09-01(금) | 2023-09-22(금)
3 | 0% |  |  | 개발 목적 정의 |  |  | 1일 | 2023-09-01(금) | 2023-09-01(금)
4 | 0% |  |  | 필요 자원 정의 |  |  | 4일 | 2023-09-01(금) | 2023-09-06(수)
5 | 0% |  |  | 소요 인력 정의 |  |  | 5일 | 2023-09-01(금) | 2023-09-07(목)
6 | 0% |  |  | 필요한 개발 기간 정의 |  |  | 11일 | 2023-09-08(금) | 2023-09-22(금) | 3, 4, 5
7 | 0% |  |  | 실행 가능성 검토 |  |  | 4일 | 2023-09-08(금) | 2023-09-13(수) | 3, 4, 5
8 | 0% |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  | 12일 | 2023-09-01(금) | 2023-09-22(금)
9 | 0% |  | 자원 획득 |  |  |  | 4일 | 2023-09-25(월) | 2023-10-04(수)
10 | 0% |  |  | 장비 및 시설 확보 |  |  | 3일 | 2023-09-25(월) | 2023-09-27(수)
11 | 0% |  |  | 프로젝트 팀 구성 |  |  | 2일 | 2023-09-25(월) | 2023-09-26(화)
12 | 0% |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  | 4일 | 2023-09-25(월) | 2023-10-04(수)
13 | 0% |  | 실행 |  |  |  | 71일 | 2023-09-25(월) | 2024-01-10(수) |  |  | 프로토타입 모델을 적용했기 때문에 프로토타입 설계와 구현의 완료날짜를 넉넉히 잡았습니다.
14 | 0% |  |  | 요구사항 수집 |  |  | 2일 | 2023-09-25(월) | 2023-09-26(화)
15 | 0% |  |  | 요구사항 분석 |  |  | 5일 | 2023-09-27(수) | 2023-10-10(화)
16 | 0% |  |  |  | 요구사항 정의 |  | 1일 | 2023-09-27(수) | 2023-09-27(수) | 14
17 | 0% |  |  |  | 요구사항 정리 |  | 3일 | 2023-10-04(수) | 2023-10-06(금) | 14
18 | 0% |  |  |  | 요구 명세서 작성 |  | 1일 | 2023-10-06(금) | 2023-10-06(금) | 14
19 | 0% |  |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 5일 | 2023-09-27(수) | 2023-10-10(화)
20 | 0% |  |  | 설계 |  |  | 68일 | 2023-10-04(수) | 2024-01-10(수)
21 | 0% |  |  |  | 프로토타입 설계 |  | 68일 | 2023-10-04(수) | 2024-01-10(수)
22 | 0% |  |  |  |  | 프로토타입 설계서 작성 | 68일 | 2023-10-04(수) | 2024-01-10(수)
23 | 0% |  |  |  |  | UI 설계서 | 62일 | 2023-10-13(금) | 2024-01-10(수) | 22
24 | 0% |  |  |  |  | 데이터베이스 설계서 | 62일 | 2023-10-13(금) | 2024-01-10(수) | 22
25 | 0% |  |  |  |  | 접속 제한 기능 설계 | 62일 | 2023-10-13(금) | 2024-01-10(수) | 22
26 | 0% |  |  |  |  | 익명 게시판 설계 | 62일 | 2023-10-13(금) | 2024-01-10(수) | 22, 23
27 | 0% |  |  |  |  | 육성시스템 설계 | 62일 | 2023-10-13(금) | 2024-01-10(수) | 22, 23
28 | 0% |  |  |  |  | 퀴즈 기능 설계 | 62일 | 2023-10-13(금) | 2024-01-10(수) | 22, 23
29 | 0% |  |  |  |  | 유기 동물 정보 연결 관련 기능 설계 | 62일 | 2023-10-13(금) | 2024-01-10(수) | 22
30 | 0% |  |  |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 68일 | 2023-10-04(수) | 2024-01-10(수)
31 | 0% |  |  | 구현 |  |  | 59일 | 2023-11-01(수) | 2024-01-10(수)
32 | 0% |  |  |  | 프로토타입 구현 |  | 59일 | 2023-11-01(수) | 2024-01-10(수)
33 | 0% |  |  |  |  | UI 구현 | 59일 | 2023-11-01(수) | 2024-01-10(수)
34 | 0% |  |  |  |  | 데이터베이스 구현 | 59일 | 2023-11-01(수) | 2024-01-10(수)
35 | 0% |  |  |  |  | 접속 제한 기능 구현 | 49일 | 2023-11-15(수) | 2024-01-10(수) | 34
36 | 0% |  |  |  |  | 익명 게시판 구현 | 59일 | 2023-11-01(수) | 2024-01-10(수)
37 | 0% |  |  |  |  | 육성 시스템 구현 | 49일 | 2023-11-15(수) | 2024-01-10(수) | 34
38 | 0% |  |  |  |  | 퀴즈 기능 설계 | 49일 | 2023-11-15(수) | 2024-01-10(수) | 34
39 | 0% |  |  |  |  | 유기 동물 정보 연결 기능 구현 | 49일 | 2023-11-15(수) | 2024-01-10(수) | 34
40 | 0% |  |  |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 59일 | 2023-11-01(수) | 2024-01-10(수)
41 | 0% |  |  | 피드백 |  |  | 11일 | 2023-11-29(수) | 2023-12-11(월)
42 | 0% |  |  |  | 프로토타입 요구사항 항목 확인 |  | 1일 | 2023-11-29(수) | 2023-11-29(수)
43 | 0% |  |  |  | 프로토타입 출력 결과 확인 |  | 3일 | 2023-11-30(목) | 2023-12-04(월)
44 | 0% |  |  |  | 사용자 요구사항 추가 정의 |  | 3일 | 2023-12-05(화) | 2023-12-07(목)
45 | 0% |  |  |  | 프로토타입 수정사항 정의 |  | 1일 | 2023-12-08(금) | 2023-12-08(금)
46 | 0% |  |  |  | 프로토타입 평가서 작성 |  | 1일 | 2023-12-11(월) | 2023-12-11(월)
47 | 0% |  |  | 시스템 설계 |  |  | 65일 | 2023-12-12(화) | 2024-03-18(월)
48 | 0% |  |  |  | 시스템 설계서 작성 |  | 5일 | 2023-12-12(화) | 2023-12-18(월)
49 | 0% |  |  |  | UI 설계 |  | 10일 | 2023-12-19(화) | 2024-01-03(수) | 48
50 | 0% |  |  |  | 데이터베이스 설계 |  | 10일 | 2024-01-04(목) | 2024-01-17(수) | 48
51 | 0% |  |  |  | 접속 제한 기능 설계 | 지역 기반 커뮤니티 설계 | 2일 | 2024-01-18(목) | 2024-01-19(금)
52 | 0% |  |  |  |  | 위드마이펫 전체 커뮤니티 설계 | 4일 | 2024-01-22(월) | 2024-01-25(목) | 51
53 | 0% |  |  |  | 익명 게시판 설계 |  | 3일 | 2024-01-26(금) | 2024-01-30(수)
54 | 0% |  |  |  |  | Q&A 게시판 기능 설계 | 2일 | 2024-01-26(금) | 2024-01-29(월)
55 | 0% |  |  |  |  | 포인트 기능 설계 | 1일 | 2024-01-29(월) | 2024-01-29(월)
56 | 0% |  |  |  | 육성 시스템 설계 |  | 10일 | 2024-01-30(화) | 2024-02-09(월)
57 | 0% |  |  |  |  | 포인트 연동을 통한 육성 기능 설계 | 2일 | 2024-01-30(화) | 2024-01-31(수)
58 | 0% |  |  |  |  | 동물별 특성 반영 설계 | 8일 | 2024-02-01(목) | 2024-02-14(수)
59 | 0% |  |  |  | 퀴즈 기능 설계 |  | 3일 | 2024-02-15(목) | 2024-02-19(월)
60 | 0% |  |  |  |  | 사용자 선택별 동물의 데이터 연동 설계 | 2일 | 2024-02-15(목) | 2024-02-16(금)
61 | 0% |  |  |  |  | 퀴즈별 포인트 책정 설계 | 1일 | 2024-02-19(월) | 2024-02-19(월)
62 | 0% |  |  |  | 유기 동물 정보 연결 설계 |  | 10일 | 2024-02-20(화) | 2024-03-05(화)
63 | 0% |  |  |  | 기타 기능 설계 |  | 8일 | 2024-03-06(수) | 2024-03-18(월)
64 | 0% |  |  | 시스템 개발 |  |  | 83일 | 2024-03-19(화) | 2024-07-17(수)
65 | 0% |  |  |  | UI 구현 |  | 20일 | 2024-03-19(화) | 2024-04-16(화)
66 | 0% |  |  |  | 데이터베이스 구현 |  | 21일 | 2024-04-17(수) | 2024-05-17(금)
67 | 0% |  |  |  | 접속 제한 기능 구현 |  | 5일 | 2024-05-20(월) | 2024-05-24(금) | 66
68 | [5 empty] | 지역 기반 커뮤니티 구현 | 2일 | 2024-05-20(월) | 2024-05-21(화)
69 | 0% |  |  |  |  | 위드마이펫 전체 커뮤니티 구현 | 3일 | 2024-05-22(수) | 2024-05-24(금)
70 | 0% |  |  |  | 익명 게시판 구현 |  | 5일 | 2024-05-27(월) | 2024-05-31(금) | 66
71 | 0% |  |  |  |  | Q&A 게시판 기능 구현 | 4일 | 2024-05-27(월) | 2024-05-30(목)
72 | 0% |  |  |  |  | 포인트 기능 구현 | 1일 | 2024-05-31(금) | 2024-05-31(금)
73 | 0% |  |  |  | 육성 시스템 구현 |  | 10일 | 2024-06-03(화) | 2024-05-25(월) | 66
74 | 0% |  |  |  |  | 포인트 연동을 통한 육성 기능 구현 | 2일 | 2024-06-03(화) | 2024-06-04(수)
75 | 0% |  |  |  |  | 동물별 특성 반영 구현 | 8일 | 2024-06-05(목) | 2024-06-17(월)
76 | 0% |  |  |  | 퀴즈 기능 구현 |  | 6일 | 2024-06-18(화) | 2023-06-25(화) | 66
77 | 0% |  |  |  |  | 사용자 선택별 동물의 데이터 연동 구현 | 4일 | 2024-06-18(화) | 2023-06-21(금)
78 | 0% |  |  |  |  | 퀴즈별 포인트 책정 구현 | 2일 | 2024-06-25(월) | 2023-06-26(화)
79 | 0% |  |  |  | 유기 동물 정보 연결 구현 |  | 5일 | 2024-06-27(수) | 2024-07-03(수) | 66
80 | 0% |  |  |  | 기타 기능 구현 |  | 10일 | 2024-07-04(목) | 2024-06-25(화) | 66
81 | 0% |  |  |  |  | 로그인 기능 구현 | 1일 | 2024-07-04(목) | 2024-07-04(목)
82 | 0% |  |  |  |  | 회원가입 기능 구현 | 1일 | 2024-07-05(금) | 2024-07-05(금)
83 | 0% |  |  |  |  | 탈퇴 기능 구현 | 1일 | 2024-07-08(월) | 2024-07-08(월)
84 | 0% |  |  |  |  | 보안 기능 구현 | 5일 | 2024-07-09(화) | 2024-07-15(월)
85 | 0% |  |  |  |  | 부가 기능 구현 | 2일 | 2024-07-16(화) | 2024-07-17(수)
86 | 0% |  |  | 시스템 테스트 |  |  | 5일 | 2024-07-18(목) | 2024-07-24(수)
87 | 0% |  |  |  | 테스트 계획서 |  | 1일 | 2024-07-18(목) | 2024-07-18(목)
88 | 0% |  |  |  | 단위 테스트 |  | 1일 | 2024-07-19(금) | 2024-07-19(금) | 87
89 | 0% |  |  |  | 통합 테스트 |  | 1일 | 2024-07-22(월) | 2024-07-22(월) | 88
90 | 0% |  |  |  | 시스템 테스트 |  | 1일 | 2024-07-23(화) | 2024-07-23(화) | 89
91 | 0% |  |  |  | 테스트 결과서 |  | 1일 | 2024-07-24(수) | 2024-07-24(수) | 88, 89, 90
92 | 0% |  |  | 품질 보증 |  |  | 10일 | 2024-07-25(목) | 2024-08-07(수)
93 | 0% |  |  |  | 기능적 테스트 |  | 3일 | 2024-07-25(목) | 2024-07-29(월)
94 | 0% |  |  |  | 비기능적 테스트 |  | 2일 | 2024-07-30(화) | 2024-07-31(수)
95 | 0% |  |  |  | 보안 및 안전성 검토 |  | 5일 | 2024-08-01(목) | 2024-08-07(수)
96 | 0% |  |  | 배포 |  |  | 16일 | 2024-08-08(목) | 2024-08-30(금)
97 | 0% |  |  |  | 배포 승인 |  | 1일 | 2024-08-08(목) | 2024-08-08(목)
98 | 0% |  |  |  | 배포 준비 |  | 14일 | 2024-08-09(목) | 2024-08-29(목) | 97
99 | 0% |  |  |  | 실제 배포 |  | 1일 | 2024-08-30(금) | 2024-08-30(금) | 98
100 | 0% |  |  |  | 사용자 교육 및 지원 제공 |  |  | 지속적
101 | 0% |  | 모니터링
102 | 0% |  |  | 프로젝트 진척도 체크 |  |  |  | 지속적
103 | 0% |  |  | 프로젝트 오류 체크 및 보수 |  |  |  | 지속적
104 | 0% |  |  | 추가적인 기능 개발 및 업그레이드 |  |  |  | 지속적
105 | 0% |  |  | 품질 모니터링 |  |  |  | 지속적
106 | 0% |  |  |  | 편차 원인 분석 및 대응 |  |  | 지속적